## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRING 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
MEJORA DIAGRAMAS |  | 2 | 3 | COLISION DE ENEMIGOS |  |  | 5 |  | 4
DISEÑO NIVELES |  | 3 | 2 | ESTUDIO |  |  | X |  | 3
ESTUDIO |  | X | 1 | CREACION DE SPRINT |  |  | 0 |  | 2
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 5 |  | 9
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0

## SPRINT 1 VICTOR QUIROZ
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  | NOMBRE | Victor Quiroz
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Animacion de personajes |  | 3 | 3 | Reajuste de armas |  |  | 3 |  | 8
Diseño de armas |  | 2 | 2 | Armar esquema de proyecto |  |  | 2 |  | 0
ESTUDIO |  | X | 1 | Diseño enemigos |  |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Estudio |  |  | x |  | 1
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 5 |  | 10
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0

## SPRINT 1 JORDY NAVEAS
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  | NOMBRE | Jordy Naveas
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Diseño de fondo (No concluido) |  | 5 | 5 | Diseño de fondo terminado |  |  | 5 |  | 5
ESTUDIO |  | X |  | ESTUDIA
TOTAL |  | 5 | 5 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 10 | 5 | 5
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0

## SPRINT 1 KATERINNE LEIVA
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  | NOMBRE | Katerinne Leiva
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Sonidos (No concretados) |  | 2 | 4 | Sonidos |  |  | 2 |  | 2
Movimiento en mapa |  | 3 | 4 | Controles (Proceso) |  |  | 3 |  | 1
ESTUDIO |  | X | 1 | ESTUDIA |  |  | X |  | 2
TOTAL |  | 5 | 9 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 6 | 5 | 1
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0

## SPRINT 1 JEAN NAIL
NOMBRE | Jean Nail |  |  | NOMBRE | Jean Nail
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Diseño Protagonista |  | 5 | 15 | Diseño enemigos |  |  | 2 |  | 3
|  |  |  | Animacion |  |  | 3
ESTUDIO |  | X |  | ESTUDIA |  |  | X
TOTAL |  | 5 | 15 | TOTAL |  |  | 5 |  | 3
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Jean Nail |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0