## SPRINT 1 VICTOR QUIROZ
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  | NOMBRE | Victor Quiroz
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de arma[pendiente] |  | 3 | 3 | colisiones |  |  | 5 |  | 5
contador de puntaje[pendiente] |  | 1 | 1
implementacion de enemigo[teminado] |  | 1 | 1
Colisiones[pendiente] |  | 1 | 5
TOTAL |  | 6 | 10 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 0
arreglar colision arma |  | 4 |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
hacer union de enemigos |  | 1
TOTAL |  | 5 | 0

## SPRINT 1 KATERINNE LEIVA
SPRING 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  | NOMBRE | Katerinne Leiva
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de arma[pendiente] |  | 3 | 3 | colisiones |  |  | 5 |  | 5
contador de puntaje[pendiente] |  | 1 | 1
implementacion de enemigo[teminado] |  | 1 | 1
Colisiones[pendiente] |  | 1 | 5
TOTAL |  | 6 | 10 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 0
arreglar colision arma |  | 4 |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
hacer union de enemigos |  | 1
TOTAL |  | 5 | 0

## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de particulas de prueba( terminado) |  | 2 | 2 | creacion de particulas reales(Mal reacer) |  |  | 5 |  | 7
estudio |  | 2 | 2
TOTAL |  | 4 | 4 | TOTAL |  |  | 5 |  | 7
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (FALTANTES)
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 11 | 4 | 4 | 0
hacer particulado de nuevo con strpites conrrespondientes |  | 5 |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
TOTAL |  | 5 | 0

## SPRINT 1 JORDY NAVEAS
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  | NOMBRE | Jordy Naveas
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
arreglando animaciones |  | 2 | 2 | script de spam de enemigos |  |  | 4 |  | 2
sprites nuevos |  | 3 | 3 | musica de fondo |  |  | 1 |  | 1
limpiando sprites |  | 0 | 2 | arreglo de animacion[pendiente] |  |  | 0 |  | 2
TOTAL |  | 5 | 7 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 3 | 3 | 0
UI mas viva |  | 5 |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
TOTAL |  | 5 | 0

## SPRINT 1 JEAN NAIL
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jean Nail |  |  | NOMBRE | Jean Nail
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
arreglo de sprites de enemigos |  | 3 | 3 | terminar ia(avanso pero no termino) |  |  | 5 |  | 5
arreglo de IA[pendiente] |  | 2 | 2
TOTAL |  | 5 | 5 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Jean Nail |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
IA Mesh(Ojala terminar la IA) |  | 5
TOTAL |  | 5 | 0

## SPRINT 1 TRABAJO GRUPAL
SPRINT 2
Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2
HORAS |  | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS
SPRINT 2 |  | 25 | 36 |  | SPRINT 2 | 25 | 27 |  | SPRINT 2 | 25 | 0
TOTAL |  | 25 | 36 |  | TOTAL | 25 | 27 |  | TOTAL | 25 | 0
HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (RESTANTES) | [5 empty] | TOTAL SPRINT
| SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 |  | ESTIPULADAS |  | 75
REALIZADAS | 75 | 39 | 12 | 12 |  | REALIZADAS |  | 63
ESTIPULADAS | 75 | 50 | 25 | 0 |  | EXTRA |  | 0