## Sprint Backlog
No Comenzado |  |  | En Progreso |  |  | Completado
Horas | Tarea | Persona | Horas | Tarea | Persona | Horas | Horas Estimadas | Tarea | Persona
0 |  |  | 2 | Diseño de armas | victor | 5 | 5 | Diseño de personaje principal | jean
0 |  |  | 5 | diseño de fondo | jordy
0 |  |  | 2 | mejorar diagramas | marcelo
0 |  |  | 2 | busqueda de SFX | Katerinne
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | investigacion de animacion de personaje | victor
0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 | diseño de niveles | marecelo
0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 3 | movimiento por el mapa | katerinne
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 2 | desarrollo de animacion base | victor
0 |  |  | 2 | diseño de personaje(animacion de movimiento) | jean
0 |  |  | 3 | diseño de personaje (animacion base enemigo) | jean
0 |  |  | 3 | implementacion de diseños | victor
0 |  |  | 5 | deteccion de colisiones | marcelo
5 | diseño de animacion de ataque | jordy | 5 | diseño de fondo | jordy
0 |  |  | 5 | game controller | Katerinne
5 | Implementacion de logica | victor | 0
5 | desarrollo de IA basica | Jean | 0
5 | desarro de UI | Katerinne | 0
5 | Desarrollo de VFX 5 minimo | marcelo | 0
0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
25 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
25 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
25 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
25
25
25 |  |  | 0
0
0
0
25 |  |  | 0
0
0
0
25 |  |  | 0
0
0
25
250 | Total de Horas acumuladas con tareas no comenzadas |  | 36 | Total de Horas de trabajo en progreso |  | 15 | Total de horas consumidas en tareas completadas
301
1era Semana
2da Semana
3era Semana
4ta Semana
5ta Semana
Sprint 1
Objetivo
1.- Investigar las herramientas de desarrollo
2.- Modelar Nuestro juego
3.- Generar Prototipos de Funcionalidades
4.- Diseñar assets
Sprint 2
Objetivo
1.- Desarrollar las Funcionalidades
2.- Primerps gamplays
3.- Implementacion de mecanicas
4.- Solucion de errores
6ta Semana
7a Semana
8va Semana
9a Semana
Sprint 3
Objetivo
1.- Presentacion del Juego
2.- Pruebas
3.- Solucion de errores
10 Semana
12 Semana
11 Semana

## Burndown Report
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
No Comenzado | 0 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
En Progreso | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Backlog Total | 26 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Horas Faltantes | 300 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
Horas Estimadas | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25