## SPRINT 1 VICTOR QUIROZ
SPRINT 2
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  | NOMBRE | Victor Quiroz
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de arma[pendiente] |  | 3 | 3 | Colisiones [Realizado] |  |  | 5 |  | 5
contador de puntaje[pendiente] |  | 1 | 1
implementacion de enemigo[teminado] |  | 1 | 1
Colisiones[pendiente] |  | 1 | 5
TOTAL |  | 6 | 10 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 6
Arreglar colision arma [Realizado] |  | 4 | 5 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Hacer union de enemigos [Pendiente] |  | 1 | 1
TOTAL |  | 5 | 6
¿

## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRINT 2
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de particulas de prueba [Terminado] |  | 2 | 2 | Creacion particulas [Error] [Rehacer] |  |  | 5 |  | 7
estudio |  | 2 | 2
TOTAL |  | 4 | 4 | TOTAL |  |  | 5 |  | 7
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (FALTANTES)
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 11 | 4 | 0 | 4
Particulas rediseñadas [Terminado] |  | 5 | 5 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
Desarrollo de historial sprint 2 [Terminado] |  | X | 2
Creacion presentacion sprint 2 [Terminado |  | X | 2
TOTAL |  | 5 | 9

## SPRINT 1 KATERINNE LEIVA
SPRINT 2
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  | NOMBRE | Katerinne Leiva
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
implementacion de arma[pendiente] |  | 3 | 3 | Colisiones [Realizado] |  |  | 5 |  | 5
contador de puntaje[pendiente] |  | 1 | 1
implementacion de enemigo[teminado] |  | 1 | 1
Colisiones[pendiente] |  | 1 | 5
TOTAL |  | 6 | 10 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 5 | 0 | 0 | 3
arreglar colision arma [Desarrollo] |  | 4 | 3 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
hacer union de enemigos [Desarrollo] |  | 1 | 0
TOTAL |  | 5 | 3

## SPRINT 1 JORDY NAVEAS
SPRINT 2
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  | NOMBRE | Jordy Naveas
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
Arreglando Animaciones [Realizado] |  | 2 | 2 | script de spam de enemigos [Realizado] |  |  | 4 |  | 2
sprites nuevos [Realizado] |  | 3 | 3 | musica de fondo [Realizado] |  |  | 1 |  | 1
limpiando sprites [Realizado] |  | 0 | 2 | arreglo de animacion[pendiente] |  |  | 0 |  | 2
TOTAL |  | 5 | 7 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 3 | 0 | 3
UI mas viva [Proceso] |  | 5 | 6 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
TOTAL |  | 5 | 6

## SPRINT 1 JEAN NAIL
SPRINT 2
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jean Nail |  |  | NOMBRE | Jean Nail
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
arreglo de sprites de enemigos [Realizado] |  | 3 | 3 | Terminar IA [Avance] [No terminado] |  |  | 5 |  | 5
arreglo de IA[pendiente] |  | 2 | 2
TOTAL |  | 5 | 5 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS ((FALTANTES)
NOMBRE | Jean Nail |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
IA Mesh [Avance de IA] |  | 5 | 5
TOTAL |  | 5 | 5

## SPRINT 1 TRABAJO GRUPAL
SPRINT 2
Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 3
HORAS |  | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS
SPRINT 2 |  | 25 | 36 |  | SPRINT 2 | 25 | 27 |  | SPRINT 2 | 25 | 28
TOTAL |  | 25 | 36 |  | TOTAL | 25 | 27 |  | TOTAL | 25 | 28
HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (RESTANTES) | [5 empty] | TOTAL SPRINT
| SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 |  | ESTIPULADAS |  | 75
REALIZADAS | 75 | 39 | 12 | 0 |  | REALIZADAS |  | 91
ESTIPULADAS | 75 | 50 | 25 | 0 |  | EXTRA |  | 16