## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRING 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Ignacio Morales Castillo |  |  | NOMBRE | Marcelo Ignacio Morales Castillo
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
MEJORA DIAGRAMAS |  | 2 | 3 | COLISION DE ENEMIGOS |  |  | 5 |  | 7
DISEÑO NIVELES |  | 3 | 3 | ESTUDIO |  |  | X |  | 1
ESTUDIO |  | X | 1
TOTAL |  | 5 | 7 | TOTAL |  |  | 5 |  | 8
SEMANA 3 |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS
NOMBRE | Marcelo Ignacio Morales Castillo |  |  |  | SEM0 | SEM1 | SEM2 | SEM3
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0
X
TOTAL |  | 0 | 0