## SPRINT 1 MARCELO MORALES
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  | NOMBRE | Marcelo Morales
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
MEJORA DIAGRAMAS [Finalizado] |  | 2 | 3 | COLISION DE ENEMIGOS [No completado] |  |  | 5 |  | 4
DISEÑO NIVELES [Finalizado] |  | 3 | 2 | CREACION DE SPRINT [Extra] |  |  | 0 |  | 2
ESTUDIO |  | X | 1 | ESTUDIO |  |  | X |  | 3
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 5 |  | 9
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (SOBRANTES)
NOMBRE | Marcelo Morales |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 0 | 0 | 6
COLISION DE ENEMIGOS [Terminado] |  | 3 | 1 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
ADMINISTRACION DE SPRINT [Extra] |  | 2 | 3
CREACION PRESENTACION DE SPRINT [Extra] |  | 1 | 2
ESTUDIO |  | X | 0
TOTAL |  | 6 | 6

## SPRINT 1 VICTOR QUIROZ
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  | NOMBRE | Victor Quiroz
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
ANIMACION DE PERSONAJES [Finalizado] |  | 3 | 3 | REAJUSTE DE ARMAS [Finalizado] |  |  | 3 |  | 8
DISEÑO DE ARMAS [Finalizado] |  | 2 | 2 | UNIFICACION DE PROYECTO [Aplazado] |  |  | 2 |  | 0
ESTUDIO |  | X | 1 | DISEÑO DE ENEMIGOS [Extra] |  |  | 0 |  | 1
|  |  |  | ESTUDIO |  |  | x |  | 1
TOTAL |  | 5 | 6 | TOTAL |  |  | 5 |  | 10
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (SOBRANTES)
NOMBRE | Victor Quiroz |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 9 | 0 | 0 | 7
UNIFICACION DE PROYECTO [Finalizado] |  | 5 | 4 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
ESTUDIO |  | X | 2
TOTAL |  | 5 | 6

## SPRINT 1 JORDY NAVEAS
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  | NOMBRE | Jordy Naveas
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
DISEÑO DE FONDO [Aplazado] |  | 5 | 5 | DISEÑO DE FONDO [TERMINADO] |  |  | 5 |  | 5
ESTUDIO |  | X |  | ESTUDIA
TOTAL |  | 5 | 5 | TOTAL |  |  | 5 |  | 5
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (SOBRANTES)
NOMBRE | Jordy Naveas |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5
COLISIONES [Extra] [Terminado] |  | 0 | 2 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
MOVIMIENTO DE CAMARA [Terminado] |  | 3 | 3
UNIFICACION DE PROYECTO [Extra][Terminado] |  | 0 | 3
ANIMACIONES DE ATAQUE [Desarrollo] |  | 2 | 2
TOTAL |  | 5 | 10

## SPRINT 1 KATERINNE LEIVA
SPRING 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  | NOMBRE | Katerinne Leiva
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
SONIDOS [No terminado] |  | 2 | 4 | SONIDOS [TERMINADO] |  |  | 2 |  | 2
MOVIMIENTO EN MAPA [Terminado] |  | 3 | 4 | CONTROLES [TERMINADO] |  |  | 3 |  | 2
ESTUDIO |  | X | 1 | ESTUDIA |  |  | X |  | 2
TOTAL |  | 5 | 9 | TOTAL |  |  | 5 |  | 6
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (SOBRANTES)
NOMBRE | Katerinne Leiva |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 6 | 0 | 0 | 6
DESARROLLO UI [TERMINADO] |  | 5 | 4 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
ESTUDIO |  | X | 2
TOTAL |  | 5 | 6

## SPRINT 1 JEAN NAIL
SPRINT 1
SEMANA 1 |  |  |  | SEMANA 2
NOMBRE | Jean Nail |  |  | NOMBRE | Jean Nail
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | ACTIVIDAD |  |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS TOTALES
DISEÑO PROTAGONISTA [Terminado] |  | 5 | 15 | DISEÑO ENEMIGOS [Terminado] |  |  | 2 |  | 3
|  |  |  | ANIMACION [Desarrollo] |  |  | 3 |  | 3
ESTUDIO |  | X |  | ESTUDIA |  |  | X
TOTAL |  | 5 | 15 | TOTAL |  |  | 5 |  | 6
SEMANA 3 |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (SOBRANTES)
NOMBRE | Jean Nail |  |  |  | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | EXTRA
ACTIVIDAD |  | HORAS ESTIMADAS | HORAS TOTALES | REALIZADAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 12
ANIMACIONES [Terminado] |  | 3 | 3 | ESTIPULADAS | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
IA [Terminado] |  | 2 | 3
X
TOTAL |  | 5 | 6

## SPRINT 1 TRABAJO GRUPAL
SPRINT 1
Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2
HORAS |  | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS |  | HORAS | PROPUESTAS | REALIZADAS
SPRINT 1 |  | 25 | 41 |  | SPRINT 1 | 25 | 36 |  | SPRINT 1 | 25 | 40
TOTAL |  | 25 | 41 |  | TOTAL | 25 | 36 |  | TOTAL | 25 | 50
HORAS ESTIPULADAS/REALIZADAS (RESTANTES) | [5 empty] | TOTAL SPRINT
| SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 |  | ESTIPULADAS |  | 75
REALIZADAS | 75 | 34 | 0 | 0 |  | REALIZADAS |  | 127
ESTIPULADAS | 75 | 50 | 25 | 0 |  | EXTRA |  | 42